## Sheet1
日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12月
1月
8-14 |  | 前端： 1、所有界面开完完成，与后端制定协议 后端： 1、服务端框架和后端框架搭建完成，与前端定义协议
15-21 |  | 前端： 1、所有界面逻辑完成。 2、修改上个版本bug 后端： 1、根据协议完成各个接口，后端功能开发 2、16号前提供到微信开发平台账号,推进中
22-28 |  | 前端： 1、H5接入接口，和服务端联调 2、修改上个版本bug 后端： 2、协助联调，后端功能开发
29-04 |  | 前端： 1、自测反馈回来bug，联网功能完善 后端： 1、bug修改，后端功能继续完善
5-7 |  | bug修改
8-9 |  | 客户反馈bug修改
每周日提交代码发个版本。大致完成程度微信写下。每周三反馈bug信息